## Okul
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut WEB sitesi | Arayüz analizi | Mevcut haber siteleri sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 2 | 400 | 1600
2 | Analiz | Backend | Mevcut WEB sitesi | İçerik analizi | Mevcut haber siteleri sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 600 | 1200
3 | Analiz | DB | Mevcut WEB sitesi | Veri tabanı analizi | Mevcut haber siteleri sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 400 | 800
4 | Analiz | Backend | Kullanıcı paneli | İçerik analizi | Sisteme yönelik kullanıcı paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 600 | 6000
5 | Analiz | DB | Kullanıcı paneli | Veri tabanı analizi | Sisteme yönelik kullanıcı paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 400 | 4000
6 | Analiz | Tümü | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 4 | 5 | 600 | 12000
7 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Kullanıcı modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 3 | 5 | 400 | 6000
8 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Kullanıcı modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 3 | 5 | 600 | 9000
9 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Kullanıcı modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 3 | 5 | 400 | 6000
10 | Geliştirme | Frontend | Kategori Sayfası | Kategori modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 5 | 400 | 4000
11 | Geliştirme | Backend | Kategori Sayfası | Kategori modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 3 | 5 | 600 | 9000
12 | Geliştirme | DB | Kategori Sayfası | Kategori modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 3 | 5 | 400 | 6000
13 | Geliştirme | Frontend | İçerik Sayfası | İçerik modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 5 | 400 | 4000
14 | Geliştirme | Backend | İçerik Sayfası | İçerik modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 5 | 600 | 6000
15 | Geliştirme | DB | İçerik Sayfası | İçerik modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 5 | 400 | 4000
16 | Canlı Geçiş Hazırlık | Tümü | Tümü | Sitenin yanına alınması | Son kontroller ve canlı geçiş hazırlıkları tamamlanarak WEB sitesi yayına alınacak. | 3 | 10 | 600 | 18000
17 | Eğitim | Tümü | Tümü | Kullanıcı eğitimi | Yapılan tüm geliştirmeler için bilgi işlem sorumluları ve kullanıcılar için eğitim verilecek. |  | 74
[8 empty] | Toplam tutar | 97600